## Tasks
Total de Horas Gastas |  | 59:00
Task | Priority | Status | Due Date | Notes | Spent Time
Requisitos Funcionais | P0 | Completed | 2026-02-06 | Aqui estão os requisitos de alto nível do projeto, funcionais e não funcionais. | 1:00
Requisitos Não Funcionais | P0 | Completed |  |  | 0:10
Fazer os casos de uso | P0 | Completed |  |  | 1:20
Fazer os diagramas de estado | P0 | Completed |  |  | 0:45
Fazer os diagramas de Atividade | P0 | Completed | 2026-02-13 |  | 2:00
Fazer os diagramas de entidadades | P0 | Completed | 2026-02-09 |  | 4:20
Criar o Front-End e o Back-End | P0 | Completed |  |  | 0:10
Eleborar o primeiro relatório | P0 | Completed |  |  | 0:50
Atualizar o ERD com o estado dos simulados | P0 | Completed | 2026-03-06 |  | 0:10
Criar o script DDL com PostgreSQL | P0 | Completed | 2026-03-07 |  | 3:10
Criar os triggers e funções no Postgres | P0 | Completed | 2026-03-07 |  | 1:30
Atualizar o ERD para ficar sincronizado com o script DDL | P1 | Completed |  |  | 0:15
Atualizar as tabelas do script DDL | P1 | Completed |  |  | 0:30
Criar USERS e ROLES | P0 | Completed |  |  | 1:30
Fazer o 2° relatório | P0 | Completed |  |  | 1:00
Implementação de Persistência de Sessão Distribuída | P0 | Completed |  | Desenvolvimento da lógica de persistência de sessão utilizando PostgreSQL como cache distribuído e integração com o middleware do ASP.NET Core. | 9:00
Normalização de Tipos Primitivos e Mapping de Enums no EF Core | P0 | Completed |  | Configuração de mapeamento de tipos enums nativos do PostgreSQL para tipos C# e implementação de Casting de dados. | 0:50
Desenvolvimento de um sistema de autorização baseado em políticas de acesso. | P0 | Completed |  | Criação de AuthorizationHandlers e PolicyProviders para controle de acesso no backend. | 4:00
Refatoração do projeto para Domain-Driven Design (DDD) | P0 | Completed |  | Separação de entidades de domínio da camada de persistência. | 3:00
Modelagem e Implementação de RBAC (Role-Based Access Control) | P0 | Completed |  | Mapeamento de relacionamentos Muitos-para-Muitos entre Usuários, Roles e Permissões no banco de dados. | 1:05
Planejamento de Testes de Integração | P1 | Completed |  | Desenvolvimento de Testes de Integração com TestContainers com PostgreSQL e ASP.NET Core | 0:10
Desenvolimento do 2° Relatório | P1 | Completed |  |  | 0:50
Sistema de Convite | P1 | Completed |  | Implementação de fluxo administrativo que permite a geração de códigos únicos para convite de novos usuários com cargos específicos. | 2:20
Implementaçãod de TestContainers | P0 | Completed |  | Configuração e debugging do ambiente Docker para instanciar bancos PostgreSQL efêmeros durante a execução dos testes. | 2:55
Ciclo de Vida (IAsyncLifetime) | P0 | Completed |  | Implementação de setup e teardown assíncronos para garantir o isolamento atômico de cada caso de teste. | 0:45
Limpeza de Dados (Respawn) | P0 | Completed |  | Integração da biblioteca Respawn para resetar o estado do banco entre os testes sem necessidade de recriar o container. | 4:00
Refatoração do AuthController | P0 | Completed |  | Ajuste do controlador de autenticação para suportar os requisitos dos testes de integração e correção de fluxos de login/registro. | 2:30
Segurança e Autorização Customizada | P0 | Completed |  | Implementação de um Authentication Scheme customizado com um Session Authorization Handler. Esta mudança foi crucial para resolver erros de 405 Method Not Allowed e substituir a autenticação padrão baseada em cookies por uma lógica vinculada à sessão do sistema. | 1:00
Serviço de Questões (Question Service) | P0 | Completed |  | Implementação de busca com Paged Response (respostas paginadas). Uso extensivo de IQueryable e QueryableExtensions para filtragem eficiente. Criação de um objeto de filtro de consulta (Question Query Filter) para buscas dinâmicas. | 4:35
Mapeamento de Enums no PostgreSQL | P1 | Completed |  | Refatoração da configuração do NpgsqlDataSource no .NET 9 para suporte nativo a tipos enumerados no banco de dados. | 0:20
População de Dados | P0 | Completed |  | Script Python utilizando psycopg2 para ingestão de questões via API externa para a base de dados local. | 2:25
Relatório 4 | P0 | Completed |  |  | 0:35